МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

«Средняя  общеобразовательная  школа № 30»

663332  Красноярский край Норильск, ул Бауманская, 12

тел ( приемная) : 371-495 т/факс 371-681

E-mail: moy30norilsk @ mail.ru

План

реализации комплексного проекта

модернизации образования города Норильска на 2007 год

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переход на нормативное подушевое финансирование. | В течение года | Качанова Н.А. |
| 1.1 | Участие в рейтинге общеобразовательных учреждений. | Май, июнь 2007 | Качанова Н.А. Власенко Н.А. Исламова Р.Х. |
| 2 | Развитие системы оценки качества общего образования |  |  |
| 2.1 | Проведение краевых контрольных работ по русскому языку и математике для выпускников начальной ступени обучения | 7 - 17 мая 2007 года | Власенко Н.А. Буторина И.А. |
| 2.2 | Подготовка учащихся 11-х классов к итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена по математике, русскому языку, физике, истории, обществознанию | 26 февраля-25 июня 2007 года | Качанова Н.А. Власенко Н.А. Коротких Г.В. Денисова Н.Г. Савинская Е.А. |
| 2.3 | Подготовка учащихся 9-х классов к государственной (итоговой) аттестации в условиях введения единой независимой системы оценки качества образования | 1 апреля – 14 июня 2007 года | Качанова Н.А. Власенко Н.А. Коротких Г.В. Денисова Н.Г. |
| 2.4 | Проведение мониторинга здоровья обучающихся на 1 ступени обучения | 10 сентября- 15 октября 2007 года | Буторина И.А. Завгородняя Т.В. Арефьева Н.Р |
| 2.5 | Работа с родителями по ознакомлению их с особенностями итоговой аттестации учащихся 4-х, 9-х, 11-х классов | Ноябрь-апрель 2007 | Власенко Н.А. Классные руководители |
| 3 | Расширение общественного участия в управлении общим образованием |  |  |
| 3.1 | Разработка нормативно-правовой базы Управляющего совета в школе. | Сентябрь 2007 года | Качанова Н.А. |
| 3.2 | Ежегодный публичный отчет о деятельности образовательного учреждения | Декабрь 2007 | Качанова Н.А. |
| 4. | Организационное обеспечение реализации регионального комплексного проекта модернизации образования на 2007 год |  |  |
| 4.1 | Совещание с учителями «О реализации комплексного проекта модернизации образования города Норильска на 2007 год | Февраль 2007 года | Качанова Н.А. |
| 4.2 | Совещание с учителями «О программе модернизации образования Красноярского края» | Апрель 2007 года | Качанова Н.А. |
| 4.3 | Совещание с учителями «Об особенности организации и проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х классов в условиях введения единой независимой оценки качества образования 2006-07 учебном году | Апрель 2007 года | Власенко Н.А. |
| 4.4 | Заседание кафедры начальных классов «О проведении краевых контрольных работ обучающихся 4-х классов по русскому языку и математике | Апрель 2007 года | Власенко Н.А. |
| 4.5 | Размещение на сайте школы материалов о реализации комплексного проекта модернизации образования | Октябрь 2007 | Качанова Н.А. Власенко Н.А. Исламова Р.Х. Лазукина Е.В. |

Директор МОУ СОШ-30                                              Н.А. Качанова